## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno
LOCAL: Nova Trento / SC
Data: 17/11/2017
Serviço | Valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | Total
|  | Fis. | Financ. | Fis. | Financ. | Fis. | Financ. | Fis.
1. Drenagem | 19553.82 | 100 | 19553.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19553.82
2. Pavimentação | 60665.7 | 30 | 18199.71 | 70 | 42465.99 | 0 | 0 | 60665.7
Total | 80219.52
Total no mês |  | 47.0628 | 37753.53 | 52.9372 | 42465.99 | 0 | 0 | 80219.52
Total acumulado |  | 47.0628 | 37753.53 | 100 | 80219.52 | 0 | 0 | 80219.52