## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO DA RUA LOMBARDIA - NOVA TRENTO/SC | SINAPI - 01/2022 - Santa Catarina | 19,96% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM | 100,00% 16.077,53 | 100,00% 16.077,53
3 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | 100,00% 491.430,91 | 20,00% 98.286,18 | 40,00% 196.572,36 | 40,00% 196.572,36
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 2.091,22 |  |  | 100,00% 2.091,22
Porcentagem |  |  | 22,44% | 38,57% | 38,98%
Custo |  |  | 114.363,71 | 196.572,36 | 198.663,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,44% | 61,02% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 114.363,71 | 310.936,07 | 509.599,66
_______________________________________________________________ Vinícius Feller Engenheiro Civil CREA/SC 147.982-3
_______________________________________________________________ Florianópolis, 25 de fevereiro de 2022