## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RIBEIRÃO CRECKER-NOVA TRENTO (EST. 18) | SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2021 - Santa Catarina | 23,03% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 15.071,49 | 100,00% 15.071,49
2 | DRENAGEM | 100,00% 91.493,76 | 40,00% 36.597,50 | 30,00% 27.448,13 | 30,00% 27.448,13
3 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS | 100,00% 301.567,26 | 20,00% 60.313,45 | 40,00% 120.626,90 | 40,00% 120.626,90
4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 100,00% 1.302,11 |  |  | 100,00% 1.302,11
Porcentagem |  |  | 27,35% | 36,17% | 36,48%
Custo |  |  | 111.982,45 | 148.075,03 | 149.377,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,35% | 63,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 111.982,44 | 260.057,47 | 409.434,62
_______________________________________________________________ Cristiane Freitas Setor de Engenharia