## Cronog CP financeira
Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira
Agente promotor/executor | [5 empty] | Programa |  |  |  |  | Modalidade
Prefeitura Municipal de Nova Trento | [5 empty] | Gestão da Política de Desenvolvimento |  |  |  |  | Contrato de Repasse
Agente financeiro | [5 empty] | Nome do empreendimento |  |  |  |  | Valor de financiamento/repasse
CEF | [5 empty] | Rua Felipe Schmitz - Etapa 1(est. 5 a PF) e Trevo Ponte Angelo Cipriani |  |  |  |  | 295300
Localização | [5 empty] | Tipo de obra/serviço
Bairro da Velha | [5 empty] | Pavimentação, drenagem e sinalização
Item | Discriminação dos serviços |  |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
[6 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | PMNT
2 | DRENAGEM |  |  | 14.7869 | 51073.1 | 17466.32 | 2962.92 | 40 | 13099.74 | 2222.19 | 30 | 13099.74 | 2222.19 | 30
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 78.0917 | 269723.66 | 69181.42 | 11735.68 | 30 | 92241.89 | 15647.57 | 40 | 69181.42 | 11735.68 | 30
4 | PASSEIOS |  |  | 3.4631 | 11961.35 | [6 empty] | 10226.55 | 1734.8 | 100
5 | SINALIZAÇÃO |  |  | 3.6583 | 12635.49 | [6 empty] | 10802.92 | 1832.57 | 100
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total simples |  |  |  | 100 | 345393.6 | 86647.74 | 14698.6 | 29.3423 | 105341.63 | 17869.76 | 35.6727 | 103310.63 | 17525.24 | 34.985
Total acumulado |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 191989.37 | 32568.36 | 65.015 | 295300 | 50093.6 | 100
Local/Data |  | Nova Trento, 04 de novembro de 2014 |  |  |  | Construtora (CREA e assinatura do responsável) |  |  |  |  | Proponente