## Cronog CP física
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL | [8 empty] | Pág. 1
(Modelo a ser utilizado quando a contrapartida for física ou física e financeira)
Agente Promotor/Executor: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [6 empty] | Programa:
PLANEJAMENTO URBANO
Agente Financeiro: |  |  | CAIXA ECÕNOMICA FEDERAL
Nome do Empreendimento : |  |  | Rua Geral Ponta Fina Sul - 5° Etapa (Estaca 44 a 65+12,62 m) | [6 empty] | Modalidade:
CONTRATO DE REPASSE
Localização: |  |  | NOVA TRENTO
Valor de Financiamento/Repasse:
Tipo de Obra/Serviço: |  |  | Drenagem e Pavimentação de Rua | [6 empty] | 245850
| Discriminação dos Serviços |  | Peso % | Valor das Obras Serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
CONCED PROPON | Drenagem |  | 6.5154 | 16515.32 | 16018.21 | 497.11 | 100
| Pavimentação |  | 61.9265 | 156972.12 | 45673.68 | 1417.96 | 30 | 60898.4 | 1890.44 | 40 | 45673.68 | 1417.96 | 30
| Passeios |  | 31.4595 | 79744.04 |  |  |  | 38671.78 | 1200.24 | 50 | 38671.78 | 1200.24 | 50
| Sinalização |  | 0.098627 | 250 | [6 empty] | 242.47 | 7.53 | 100
|  | Simples | 100 | 253481.48 | 61691.89 | 1915.07 | 25.0933 | 99570.18 | 3090.68 | 40.5003 | 84587.93 | 2625.73 | 34.4063
|  | Acumulado | [5 empty] | 163177.14 | 166267.82 | 65.5937 | 250855.75 | 253481.48 | 100
PROPONENTE | Drenagem |  | 6.52 | 497.11 |  | 497.11 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Pavimentação |  | 61.93 | 4726.36 |  | 1417.96 | 30.0011 |  | 1890.44 | 39.9978 |  | 1417.96 | 30.0011
| Passeios |  | 31.46 | 2400.48 |  | 0 |  |  | 1200.24 | 50 |  | 1200.24
| Sinalização |  | 0.1 | 7.53 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.53 | 100
|  | Simples | 100 | 7631.48 | 0 | 1915.07 |  | 0 | 3090.68 | 40.4991 | 0 | 2625.73 | 34.4066
|  | Acumulado | [5 empty] | 0 | 5005.75 | 65.5934 | 0 | 7631.48 | 100
TOTAL |  | SIMPLES |  | 253481.48 | 61691.89 | 1915.07 | 25.0933 | 99570.18 | 3090.68 | 40.5003 | 84587.93 | 2625.73 | 34.4063
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 163177.14 | 166267.82 | 67.36 | 250855.75 | 253481.48 | 100
NOVA TRENTO, 06/02/2015
| Local, Data |  |  |  | Responsável Técnco - CREA |  |  |  | Agente Promotor/Executor
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL