## Orçamento
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | Pág. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [6 empty] | Data: 20 de janeiro de 2014
Obra : | Rua Tirol - 2ª Etapa (Estaca 59 a 83) - Extensão : 480,00 m
Local: | Rua Tirol, situada no Bairro Espraiado
Valor total: | 200000
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
Item | Descrição das Obras | Peso % | Valor das Obras
|  |  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
01. | Drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Pavimentação | 99.67 | 199344 | 79737.6 | 40 | 59803.2 | 30 | 59803.2 | 30
03. | Sinalização | 0.33 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 100
TOTAL | Simples | 100 | 200000 | 79737.6 | 39.87 | 59803.2 | 29.9 | 60459.2 | 30.23
| Acumulado | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 39.87 | 139540.8 | 69.77 | 200000 | 100