## Orçamento
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Pág. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [6 empty] | Data: 02 de Fevereiro de 2016
Projeto: | CRECHE SANTA PAULINA - Reforma (A = 64,65 m²) e Ampliação (A = 152,30 m²)
Local: | Rua Pedro Piffer, s/nº, Ribeirão Frederico - Nova Trento / SC
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
Item | Descrição das Obras | Peso % | Valor das Obras
|  |  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 3.9888 | 8291.11 | 8291.11 | 100
2. | DEMOLIÇÕES | 0.82707 | 1719.14 | 1719.14 | 100
3. | INFRA - ESTRUTURA | 14.9904 | 31158.85 | 24927.08 | 100 | 6231.77 | 20
4. | SUPRA - ESTRUTURA | 5.0254 | 10445.76 |  |  | 10445.76 | 100
5. | PAREDES E DIVISÓRIAS | 4.4766 | 9304.96 |  |  | 9304.96 | 100
6. | REVESTIMENTOS | 5.3714 | 11164.88 |  |  |  |  | 11164.88 | 100
7. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3.7937 | 7885.62 |  |  | 1577.124 | 20 | 3154.26 | 40
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.1052 | 12690.16 |  |  | 2538.032 | 20 | 5076.064 | 40
9. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 0.16226 | 337.28 |  |  |  |  | 134.92 | 40
10. | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 1.9076 | 3965.15
11. | PAVIMENTAÇÃO | 11.0345 | 22936.13
12. | COBERTURA | 13.1536 | 27341.02 |  |  |  |  | 13670.51 | 50
13. | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 5.7445 | 11940.48
14. | ESQUADRIAS | 10.3891 | 21594.6
15. | PINTURA | 6.0075 | 12487.22
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.0225 | 14596.86
TOTAL | Simples | 100 | 207859.22 | 34937.33 | 16.8082 | 30097.646 | 14.4798 | 33200.634 | 15.9727
| Acumulado | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 16.8082 | 65034.976 | 31.288 | 98235.61 | 47.2606
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Pág. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [6 empty] | Data: 02 de Fevereiro de 2016
Projeto: | CRECHE SANTA PAULINA - Reforma (A = 64,65 m²) e Ampliação (A = 152,30 m²)
Local: | Rua Pedro Piffer, s/nº, Ribeirão Frederico - Nova Trento / SC
|  |  |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
Item | Descrição das Obras | Peso % | Valor das Obras
|  |  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 3.9888 | 8291.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | DEMOLIÇÕES | 0.82707 | 1719.14
3. | INFRA - ESTRUTURA | 14.9904 | 31158.85
4. | SUPRA - ESTRUTURA | 5.0254 | 10445.76
5. | PAREDES E DIVISÓRIAS | 4.4766 | 9304.96
6. | REVESTIMENTOS | 5.3714 | 11164.88
7. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3.7937 | 7885.62 | 1577.124 | 20 | 788.562 | 10 | 788.562 | 10
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.1052 | 12690.16 | 2538.032 | 20 | 1269.016 | 10 | 1269.016 | 10
9. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 0.16226 | 337.28 |  |  | 101.184 | 30 | 101.184 | 30
10. | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 1.9076 | 3965.15 |  |  | 793.03 | 20 | 3172.12 | 80
11. | PAVIMENTAÇÃO | 11.0345 | 22936.13 | 11468.065 | 50 | 11468.06 | 50
12. | COBERTURA | 13.1536 | 27341.02 | 13670.51 | 50
13. | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 5.7445 | 11940.48 |  |  |  |  | 11940.48 | 100
14. | ESQUADRIAS | 10.3891 | 21594.6 |  |  | 15116.22 | 70 | 6478.38 | 30
15. | PINTURA | 6.0075 | 12487.22 |  |  |  |  | 12487.22 | 100
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.0225 | 14596.86 | 4379.058 | 30 | 7298.43 | 50 | 2919.372 | 20
TOTAL | Simples | 100 | 207859.22 | 33632.789 | 16.1806 | 36834.502 | 17.7209 | 39156.334 | 18.8379
| Acumulado | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | 131868.399 | 63.4412 | 168702.901 | 81.1621 | 207859.22 | 100