## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Rua Clemente Demonti
1. Etapa (Estaca 0PP a 7)
LOCAL: Nova Trento / SC
Data: 11/02/2016
Serviço | Valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | Total
|  | Fis. | Financ. | Fis. | Financ. | Fis. | Financ. | Fis. | Financ. | Fis. | Financ. | Fis.
1. Drenagem | 35219.75 | 80 | 28175.8 | 20 | 7043.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35219.75
2. Pavimentação | 60000 | 0 | 0 | 50 | 30000 | 50 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
3. Passeios | 4232.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4232.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.13
4. Sinalização | 548.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 548.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.12
Total | 100000
Total no mês |  | 28.1758 | 28175.8 | 37.044 | 37043.95 | 34.7803 | 34780.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Total acumulado |  | 28.1758 | 28175.8 | 65.2198 | 65219.75 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000