## Cronog CP física
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL | [8 empty] | Pág. 1
(Modelo a ser utilizado quando a contrapartida for física ou física e financeira)
Agente Promotor/Executor: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [6 empty] | Programa:
PLANEJAMENTO URBANO
Agente Financeiro: |  |  | CAIXA ECÕNOMICA FEDERAL
Nome do Empreendimento : |  |  | Rua Geral Ponta Fina Sul - 5° Etapa (Estaca 44 a 65+12,62 m) | [6 empty] | Modalidade:
CONTRATO DE REPASSE
Localização: |  |  | NOVA TRENTO
Valor de Financiamento/Repasse:
Tipo de Obra/Serviço: |  |  | Drenagem e Pavimentação de Rua | [6 empty] | 245850
| Discriminação dos Serviços |  | Peso % | Valor das Obras Serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
CONCED PROPON | Drenagem |  | 6.4413 | 20881.07 | 15835.43 | 5045.64 | 100
| Pavimentação |  | 48.4217 | 156972.12 | 35713.29 | 11378.34 | 30 | 47618.07 | 15170.79 | 40 | 35713.29 | 11378.34 | 30
| Passeios |  | 45.0599 | 146073.75 |  |  |  | 55390.16 | 17646.71 | 50 | 55390.16 | 17646.71 | 50
| Sinalização |  | 0.077118 | 250 | [6 empty] | 189.6 | 60.4 | 100
|  | Simples | 100 | 324176.93 | 51548.72 | 16423.98 | 20.9678 | 103008.23 | 32817.5 | 41.8986 | 91293.05 | 29085.45 | 37.1336
|  | Acumulado | [5 empty] | 170980.93 | 203798.43 | 62.8664 | 295091.48 | 324176.93 | 100
PROPONENTE | Drenagem |  | 6.52 | 5045.64 |  | 5045.64 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Pavimentação |  | 61.93 | 37927.47 |  | 11378.34 | 30.0003 |  | 15170.79 | 39.9995 |  | 11378.34 | 30.0003
| Passeios |  | 31.46 | 35293.42 |  | 0 |  |  | 17646.71 | 50 |  | 17646.71
| Sinalização |  | 0.1 | 60.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60.4 | 100
|  | Simples | 100 | 78326.93 | 0 | 16423.98 |  | 0 | 32817.5 | 41.8981 | 0 | 29085.45 | 37.1334
|  | Acumulado | [5 empty] | 0 | 49241.48 | 62.8666 | 0 | 78326.93 | 100
TOTAL |  | SIMPLES |  | 324176.93 | 51548.72 | 16423.98 | 20.9678 | 103008.23 | 32817.5 | 41.8986 | 91293.05 | 29085.45 | 37.1336
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 170980.93 | 203798.43 | 67.36 | 295091.48 | 324176.93 | 100
NOVA TRENTO, 20/05/2016
| Local, Data |  |  |  | Responsável Técnco - CREA |  |  |  | Agente Promotor/Executor
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL