## Cronog CP física
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL | [8 empty] | Pág. 1
(Modelo a ser utilizado quando a contrapartida for física ou física e financeira)
Agente Promotor/Executor: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [6 empty] | Programa:
PLANEJAMENTO URBANO
Agente Financeiro: |  |  | CAIXA ECÕNOMICA FEDERAL
Nome do Empreendimento : |  |  | Rua Geral Ponta Fina Sul - 5° Etapa (Estaca 44 a 65+12,62 m) | [6 empty] | Modalidade:
CONTRATO DE REPASSE
Localização: |  |  | NOVA TRENTO
Valor de Financiamento/Repasse:
Tipo de Obra/Serviço: |  |  | Drenagem e Pavimentação de Rua | [6 empty] | 59728.86
| Discriminação dos Serviços |  | Peso % | Valor das Obras Serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
[5 empty] | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
CONCED PROPON | Passeios com assecibilidade |  | 100 | 138055.79 |  |  |  | 29864.43 | 39163.47 | 50 | 29864.43 | 39163.46 | 50
|  | Simples | 100 | 138055.79 | 0 | 0 | 0 | 29864.43 | 39163.47 | 50 | 29864.43 | 39163.46 | 50
|  | Acumulado | [5 empty] | 29864.43 | 69027.9 | 50 | 98892.33 | 138055.79 | 100
PROPONENTE | Passeios |  | 0 | 78326.93 |  | 0 |  |  | 39163.47 | 50 |  | 39163.46 | 50
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Simples | 0 | 78326.93 |  | 0 | 50 | 0 | 39163.47 | 50 |  | 39163.46 | 50
|  | Acumulado | [5 empty] | 0 | 39163.47 | 50 |  | 78326.93 | 100
TOTAL |  | SIMPLES |  | 138055.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39163.47 | 50 | 0 | 39163.46 | 50
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 0 | 39163.47 | 50 | 39163.47 | 78326.93 | 100
NOVA TRENTO, 20/05/2016
| Local, Data |  |  |  | Responsável Técnco - CREA |  |  |  | Agente Promotor/Executor
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL