## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI - NOVA TRENTO/SC | SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina | 23,38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 20.280,15 | 100,00% 20.280,15
2 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 100,00% 275.756,40 | 40,00% 110.302,56 | 30,00% 82.726,92 | 30,00% 82.726,92
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 85.736,68 | 20,00% 17.147,34 | 20,00% 17.147,34 | 40,00% 34.294,67 | 20,00% 17.147,34
4 | PASSEIOS | 100,00% 45.658,16 |  |  | 50,00% 22.829,08 | 50,00% 22.829,08
5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 100,00% 2.630,51 |  |  |  | 100,00% 2.630,51
Porcentagem |  |  | 34,35% | 23,22% | 32,52% | 9,91%
Custo |  |  | 147.730,05 | 99.874,26 | 139.850,67 | 42.606,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 34,35% | 57,57% | 90,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 147.730,04 | 247.604,30 | 387.454,97 | 430.061,90
_______________________________________________________________ Cristiane Freitas Engenheira Civil CREA/SC 109.760-3