## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM , SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DAS RUAS RUA CEL. HIPÓLITO BOITEUX, LUIS BUSNARDO, 08 DE AGOSTO E BRUSQUE - NOVA TRENTO/SC | SINAPI - 09/2022 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2022 - Santa Catarina | 22,73% - 15,0% (Diferenciado) |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100% | 2.015% | 4.481% | 6.947% | 9.949% | 14.78% | 18.54% | 16.62% | 17.6% | 8.187% | 0.8838% | 316981.2 | 3.292%
|  | 316981.2 | 6387.8855 | 14203.7708 | 22019.6561 | 31536.4118 | 46839.6903 | 58780.2424 | 52677.3934 | 55782.7628 | 25951.9722 | 2801.4145
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  |  | 302513.79
|  | 302513.79 | 45377.0685 | 45377.0685 | 45377.0685 | 45377.0685 | 45377.0685 | 45377.0685 | 30251.379
3 | TERRAPLANAGEM | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 164193.36
|  | 164193.36 | 32838.672 | 32838.672 | 32838.672 | 32838.672 | 32838.672
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 100% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% |  |  |  |  | 1094337.31
|  | 1094337.31 | 109433.731 | 164150.5965 | 218867.462 | 218867.462 | 218867.462 | 164150.5965
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% |  | 3497625.84
|  | 3497625.84 |  | 174881.292 | 349762.584 | 349762.584 | 349762.584 | 699525.168 | 699525.168 | 699525.168 | 174881.292
6 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS | 100% |  |  |  | 10% | 15% | 20% | 20% | 25% | 10% |  | 1771132.85
|  | 1771132.85 |  |  |  | 177113.285 | 265669.9275 | 354226.57 | 354226.57 | 442783.2125 | 177113.285
7 | PASSEIOS | 100% |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 1024493.61
|  | 1024493.61 |  |  |  | 102449.361 | 204898.722 | 204898.722 | 204898.722 | 204898.722 | 102449.361
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100% | [7 empty] | 20% | 30% | 50% | 164587.78
|  | 164587.78 | [7 empty] | 32917.556 | 49376.334 | 82293.89
9 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 100% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 1292702.91
|  | 1292702.91 |  |  |  |  | 258540.582 | 258540.582 | 258540.582 | 258540.582 | 258540.582
Porcentagem |  |  | 2.015% | 4.481% | 6.947% | 9.949% | 14.78% | 18.54% | 16.62% | 17.6% | 8.187% | 0.8838%
Custo |  |  | 194037.357 | 431451.3998 | 668865.4426 | 957944.8443 | 1422794.7083 | 1785498.9494 | 1600119.8144 | 1694448.0033 | 788312.8262 | 85095.3045
Porcentagem Acumulado |  |  | 2.015% | 6.496% | 13.44% | 23.39% | 38.17% | 56.71% | 73.33% | 90.93% | 99.12% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 194037.357 | 625488.7568 | 1294354.1995 | 2252299.0438 | 3675093.7521 | 5460592.7016 | 7060712.516 | 8755160.5193 | 9543473.3455 | 9628568.65 | 9628568.65
_______________________________________________________________ VINICIUS FELLER ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 147.982-3
_______________________________________________________________ FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2022
9311587.45
|  |  | 187649.4715 | 417247.629 | 646845.7865 | 926408.4325 | 1375955.018 | 1726718.707 | 1547442.421 | 1638665.2405 | 762360.854 | 82293.89
|  |  | 0.020152 | 0.04481 | 0.069467 | 0.09949 | 0.14777 | 0.18544 | 0.16618 | 0.17598 | 0.081872 | 0.0088378