## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA SÃO VALENTIM - NOVA TRENTO/SC | SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina | 23,38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.510,79 | 100,00% 1.510,79
2 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 100,00% 401.868,18 | 20,00% 80.373,64 | 30,00% 120.560,45 | 30,00% 120.560,45 | 20,00% 80.373,64
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 83.176,40 | 40,00% 33.270,56 | 20,00% 16.635,28 | 20,00% 16.635,28 | 20,00% 16.635,28
Porcentagem |  |  | 23,67% | 28,2% | 28,2% | 19,94%
Custo |  |  | 115.154,99 | 137.195,73 | 137.195,73 | 97.008,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,67% | 51,86% | 80,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 115.154,98 | 252.350,72 | 389.546,45 | 486.555,37
_______________________________________________________________ Cristiane Freitas Engenheira Civil CREA/SC 109.760-3