## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM E PASSEIOS RUA HENRIQUE DADAM - ETAPA 1 - NOVA TRENTO | SINAPI - 06/2024 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2024 - Santa Catarina |  | 20,77% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 11893.01 | 3.334%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 386.64 | 466.94 | 2101.23 | 0.5891%
1.2 | 101118 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 583.76 | 3.74 | 4.51 | 2632.75 | 0.7381%
1.3 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 180.32 | 8.98 | 10.84 | 1954.66 | 0.548%
1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2017.2 | 2.14 | 2.58 | 5204.37 | 1.459%
2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 92529.42 | 25.94%
2.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 294.66 | 7.71 | 9.31 | 2743.28 | 0.7691%
2.2 | 94112 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 13.11 | 271.61 | 328.02 | 4300.34 | 1.206%
2.3 | 92809 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 222 | 34.34 | 41.47 | 9206.34 | 2.581%
2.4 | 00007781 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 222 | 50.69 | 61.21 | 13588.62 | 3.81%
2.5 | 92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 48 | 76.05 | 91.84 | 4408.32 | 1.236%
2.6 | 00007763 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 48 | 395.67 | 477.85 | 22936.8 | 6.43%
2.7 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 241.77 | 21.36 | 25.79 | 6235.24 | 1.748%
2.8 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 264.43 | 2.14 | 2.58 | 682.22 | 0.1913%
2.9 | GRANF-CL-005 | Próprio | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM | UND | 1 | 1621.42 | 1958.18 | 1958.18 | 0.549%
2.10 | GRANF-CS-005 | Próprio | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 80cm | UND | 3 | 2653.25 | 3204.33 | 9612.99 | 2.695%
2.11 | GRANF-CS-007 | Próprio | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm | UND | 5 | 1149.48 | 1388.22 | 6941.1 | 1.946%
2.12 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 7 | 1172.95 | 1416.57 | 9915.99 | 2.78%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 251243.34 | 70.44%
3.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 2346 | 1.25 | 1.5 | 3519 | 0.9866%
3.2 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 2346 | 73.77 | 89.09 | 209005.14 | 58.6%
3.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 780 | 41.11 | 49.64 | 38719.2 | 10.86%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 1023.65 | 0.287%
5.1 | GRANF-SIN-014 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 421.99 | 509.63 | 509.63 | 0.1429%
5.2 | GRANF-SIN-015 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 425.62 | 514.02 | 514.02 | 0.1441%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 295390.68
[5 empty] | Total do BDI |  | 61298.74
[5 empty] | Total Geral |  | 356689.42
_______________________________________________________________ Vinícius Feller Engenheiro Civil CREA SC - 147.982-3
_______________________________________________________________ Florianópolis 14 de agosto de 2024